# Food and Agriculture organization of the United Nations

### Terms of Reference for Choose an item.

| Name: TBD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Job Title: | Desarrollo de modelo de estudio que promuevan el triple nexo entre cambio climático, biodiversidad y nutrición. |  |  |  |  |
| Division/Office: |  | Agenda de SAN y nutrición FAONIC |  |  |  |
| Duty Station: | Managua |  |  |  |  |
| Linkage to FAO’s Four Betters: |  |  |  |  |  |
| Start Date of Assignment: |  |  | Duration and End Date: | 7 months |  |
| Report to, name of supervisor: Milton Castillo |  |  | Title: Oficial Nacional de proyectos |  |  |
| ## General Description of task(s) and objectives to be achieved |  |  |  |  |  |
| Background: En América Latina y el Caribe (ALC), la pandemia del COVID-19 y la crisis económica global han ahondado las brechas sociales y los problemas de inseguridad alimentaria. El conflicto en Ucrania ha elevado el precio de alimentos, fertilizantes y combustibles. El cambio climático está afectando la producción, las dietas y la salud, evidenciado la vulnerabilidad de comunidades que dependen de los recursos naturales. Esto impacta en la seguridad alimentaria y nutricional, la productividad agrícola, la biodiversidad, el aumento de los precios y el contenido nutricional en algunos alimentos. Se estima que una acción conjunta en salud y acción climática mediante dietas sostenibles podría ahorrar 1,3 billones de dólares. La mayoría de las políticas se enfocan en un solo aspecto, sin embargo, se identifican oportunidades en los sistemas agroalimentarios para mejorar la biodiversidad y las dietas, promoviendo la nutrición, la resiliencia climática y la sostenibilidad ambiental, especialmente de las comunidades más vulnerables. Los desafíos globales que enfrentamos requieren una acción urgente, en donde los pueblos indígenas pueden contribuir a través de sus conocimientos e innovaciones tecnológicas. Existen experiencias en donde los Pueblos Indígenas han demostrado que pueden gestionar positivamente la conservación de la biodiversidad, disminución de degradación de la tierra y la reducción de los efectos negativos que produce el cambio climático A razón de esto, se solicita del apoyo técnico para Generar modelo de estudio y conocimiento sobre los alimentos de la biodiversidad en pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, del corredor seco y Región Autónoma de la Costa del Caribe Sur de Nicaragua, que permita revalorizar los alimentos ancestrales, infrautilizados y locales, a fin de escalarlos por su capacidad de brindar soluciones que promuevan el triple nexo entre cambio climático, biodiversidad y nutrición Duties and Responsibilities: - Elaborar Plan metodológico y desarrollo del estudio del rescate y revalorización de los alimentos provenientes del bosque (cultivos silvestres y locales, y especies olvidadas e infrautilizadas). - Diagnóstico de la situación actual de la biodiversidad de alimentos en pueblos indígenas Chorotegas a través del desarrollo de encuestas comunitarias participativas y revisión bibliográfica. - Valoración y documentación analítica de las propiedades de los alimentos de la biodiversidad para la promoción del triple nexo CC, Biodiversidad y Nutrición en base a los resultados de la actividad - Sistematizar las experiencias desarrolladas sobre rescate y revalorización de alimentos de la biodiversidad para el mejoramiento de la SAN. - Documentar “PLATO SALUDABLE DEL BIEN COMER “que contribuya al reconocimiento y valoración de la agrobiodiversidad vinculada a las costumbres, las tradiciones y la identidad y comunidades indígenas Chorotegas, priorizando i) alimentos ancestrales, infrautilizados y locales ii) recetas con alimentos del alto valor nutritivo iii) protección de la biodiversidad, cambio climático y nutrición. - Elaborar y transferir a las instituciones públicas de gobierno, las metodologías (técnicas y prácticas) en nutrición, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Dichas metodologías contaran con consideraciones y análisis de género e interculturalidad. |  |  |  |  |  |
| ## key performance indicators |  |  |  |  |  |
| - Expected Outputs: |  |  |  |  | - Required Completion Date: |
| P1. Elaboración del plan metodológico y desarrollo del estudio del rescate y revalorización de alimentos de la biodiversidad (alimentos del bosque, cultivos silvestres y de agricultura familiar local, especies olvidadas e infrautilizadas) en Pueblos indígenas Chorotegas. |  |  |  |  | 20 días |
| P2. Diagnóstico de la situación actual de la biodiversidad de alimentos en comunidades de interés exploratorio. |  |  |  |  | 30 días |
| P3. Informe de valoración y documentación analítica, en base a los resultados del estudio. |  |  |  |  | 20 días |
| P4. Desarrollo de actividades de información y sensibilización. Taller de intercambio de experiencias. |  |  |  |  | 30 días |
| P5. Documento de sistematización de las experiencias desarrolladas sobre rescate y revalorización de alimentos de la biodiversidad para el mejoramiento de la SAN. |  |  |  |  | 20 días |
| P6. Elaboración del recetario y canasta de alimentos “PLATO SALUDABLE DEL BIEN COMER “según región indígena, incluye diagramación. |  |  |  |  | 30 días. |
| P7. Informe final técnico (informe descriptivo) |  |  |  |  | 10 días. |
| REQUIRED COMPETENCIES |  |  |  |  |  |
| Ciencias sociales o ambientales, nutrición con conocimiento del enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, incorporación de elementos ambientales y sociales. Buena comunicación y escritura del español. Minimum requirements: - Educación: los candidatos deben ser estudiantes matriculados en un programa de Ciencias sociales o ambientales, nutrición con conocimiento del enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, incorporación de elementos ambientales y sociales pregrado o posgrado en una institución educativa auténtica en el momento de la solicitud o recién graduados de dicha institución. - Idiomas: los candidatos deben tener conocimientos prácticos del español . Se considerará una ventaja el conocimiento del inglés. - Edad: los candidatos deben tener entre 21 (en el momento de la solicitud) y 30 años (al inicio de las prácticas). - Habilidades: los candidatos deben poder adaptarse a un entorno multicultural internacional y tener buenas habilidades de comunicación. - Estatus de residencia/visa: los candidatos seleccionados deben tener residencia o estatus migratorio apropiado en el lugar de destino propuesto antes del inicio de la pasantía. Additional Requirements: Habilidades de redacción, comunicación y metodologías de investigación y conocimiento en pueblos indígena y género. |  |  |  |  |  |